## Sheet1
แผนดำเนินโครงงานศึกษาเอกเทศ โตก่อนโต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พฤศจิกายน 2565 - 8 มีนาคม 2566
การดำเนินงาน | check | november | [6 empty] | december | [30 empty] | january | [30 empty] | february | [27 empty] | march
|  | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
พบครูที่ปรึกษา | plan | bar: december sat 3; december tue 6; december thu 8; december thu 15; december thu 22; january tue 3; january thu 12; january thu 19; january thu 26; february thu 2; february thu 9; february thu 16; february thu 23; march thu 2
actual | bar: december sat 3; december tue 6; december thu 8; december thu 15; december mon 19 to december tue 20; january tue 10; january thu 12; january tue 24; february thu 9
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ | plan | bar: december fri 2 to december thu 8
actual | bar: november sun 27 to december tue 6
gantt chart | plan | bar: november thu 24 to december thu 8
actual | bar: november sat 26 to december thu 8
ประชุมอพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญและครูที่ปรึกษา | plan | bar: december sat 10 to december mon 19
actual | bar: december mon 19
ค่ายวิทย์ | bar: december thu 1 to december fri 2
ส่งงานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ดู (พี่จัน)
- โครงสร้างหนังสือ how to จัด Event | plan | bar: january thu 5
actual | bar: january thu 5
- ปัญหาในการจัด Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ตำแหน่งหน้าที่ในการจัด Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ประเภทของ Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ขั้นตอนในการจัดงานแบบเป็นทฤษฏี | plan | bar: january thu 12
actual | bar: january thu 12
- How to จัด Event Exhibition | plan | bar: january sat 28
actual | bar: january thu 26
- How to จัด Event party | plan | bar: february wed 1
actual | bar: february fri 3
- ปัญหาและทริกในการแก้ไข | plan | bar: february sat 4
actual | bar: february sun 5
- บทปิดท้ายหนังสือ | plan | bar: february mon 6
actual | bar: february wed 8
- ปกหนังสือ คำนำ สารบัญ | plan | bar: february mon 6
actual | bar: february wed 8
- หนังเต็มๆทั้งเล่ม | plan | bar: february tue 7
actual | bar: february wed 8
- หนังเต็มๆทั้งเล่ม ฉบับแก้ไข | plan | bar: february wed 8
actual | bar: february wed 8
ส่งงานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพรีเซนเทชั่นดู (ครูจอม)
- โครงสร้างหนังสือ how to จัด Event | plan | bar: january thu 5
actual | bar: january thu 5
- ปัญหาในการจัด Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ตำแหน่งหน้าที่ในการจัด Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ประเภทของ Event | plan | bar: january tue 10
actual | bar: january tue 10
- ขั้นตอนในการจัดงานแบบเป็นทฤษฏี | plan | bar: january thu 12
actual | bar: january sat 14
- How to จัด Event Exhibition | plan | bar: january sat 28
actual | bar: february sun 5
- How to จัด Event party | plan | bar: february wed 1
actual | bar: february sun 5
- ปัญหาและทริกในการแก้ไข | plan | bar: february sat 4
actual | bar: february sun 5
- บทปิดท้ายหนังสือ | plan | bar: february mon 6
actual | bar: february wed 8
- ปกหนังสือ คำนำ สารบัญ | plan | bar: february mon 6
actual | bar: february wed 8
- หนังสือเต็มๆทั้งเล่ม | plan | bar: february tue 7
actual | bar: february wed 8
- หนังสือเต็มๆทั้งเล่ม ฉบับแก้ไข | plan | bar: february wed 8
actual | bar: february wed 8
production - ลงมือทำ หนังสือ How to จัด Event
หนังสือ How to จัด Event
boost camp | bar: december wed 21 to december fri 23
ปิดกลางภาค | bar: december sat 24 to january thu 5
- โครงสร้างหนังสือ how to จัด Event | plan | bar: november fri 25 to november wed 30
actual | bar: november thu 24 to november mon 28
- ปัญหาในการจัด Event | plan | bar: december thu 1 to december tue 13
actual | bar: november tue 29 to december fri 16
- ตำแหน่งหน้าที่ในการจัด Event | plan | bar: december fri 9 to december tue 20
actual | bar: december fri 9 to december mon 19
- ประเภทของ Event | plan | bar: december sat 17 to december tue 20
actual | bar: december fri 16 to december tue 20; december sat 24 to december sun 25
- สารบัญ | plan | bar: december thu 29 to january sun 1
actual | bar: december thu 29 to january mon 2
ประชุมเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ | plan | bar: january sun 15 to january wed 25
actual
ประชุมเชี่ยวชาญด้านพรีเซนเทชั่น | plan | bar: january mon 23 to january sat 28
actual
ทริปนอกกะลา | bar: january sun 15 to january sun 22
- ปกหนังสือ | plan | bar: january mon 2 to january fri 6
actual | bar: january mon 2 to january thu 5
- ขั้นตอนในการจัดงานแบบเป็นทฤษฏี | plan | bar: january sat 7 to january thu 12
actual | bar: january sat 7 to january fri 13
ทำใบประเมินผลระหว่างการทำงาน | plan | bar: january wed 11 to january thu 12
actual | bar: january wed 11 to january sat 14; january mon 23 to january tue 24
- How to จัด Event Exhibition | plan | bar: january fri 13 to january sat 14; january mon 23 to january thu 26
actual | bar: january fri 13 to january sat 14; january mon 23 to january thu 26
- How to จัด Event party | plan | bar: january thu 26 to january mon 30
actual | bar: january thu 26 to january tue 31
- ปัญหาและทริกในการแก้ไข | plan | bar: january mon 30 to february thu 2
actual | bar: january sat 28 to february sat 4
- บทปิดท้ายหนังสือ | plan | bar: february thu 2 to february sat 4
actual | bar: february thu 2 to february fri 3
- คำนำ | plan | bar: january wed 25 to february sat 4
actual | bar: january tue 24 to january sun 29
ปรับปรุงหนังสือ(หลังจากคุยกับผู้เชี่ยงชาญ) | plan | bar: january wed 25 to february sat 4
actual | bar: january thu 12 to february sat 4
ลงหนังสือใน E-book | plan | bar: february wed 8
actual
ติดต่อร้านพิมพ์หนังสือ | plan | bar: february thu 2 to february tue 7
actual | bar: february thu 2 to february wed 8
สั่งพิมพ์ในหนังสือ | plan | bar: february wed 8
actual
ทำใบประเมินผล หนังสือ | plan | bar: february thu 9 to february fri 10
actual | bar: february thu 9 to february fri 10
post-production - ประเมินผล สรุปผล หนังสือ
ประเมินผลระหว่างการเขียนหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ | plan | bar: february sat 11 to february mon 13
actual | bar: february sun 5 to february mon 6
ประเมินผลระหว่างการเขียนหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพรีเซนเทชั่น | plan | bar: february sat 11 to february mon 13
actual | bar: february mon 6 to february tue 7
ประเมินผลระหว่างการเขียนหนังสือโดยตนเอง | plan | bar: february sat 11 to february mon 13
actual
ประเมินผล E-book และหนังสือ นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง | plan | bar: february sat 11 to february sun 19
actual | bar: february wed 15 to february fri 17
production - ลงมือทำ tkt career day
รับบรีฟงาน tkt career day(ครูขวัญ) | plan | bar: february thu 16
actual | bar: february thu 2 to february wed 8
Brain storm กับผู้ร่วมจัดงาน (เพื่อนๆ) | plan | bar: february mon 20
actual | bar: february tue 21 to february tue 28
- อาชีพที่จะมีในงาน
- แนวคิด
- ธีม, มู้ดแอนด์โทน
- สถานที่
- กิจกรรม
- การออกแบบ <คีย์วิชวล / กราฟิก / การ set up >
- สิ่งที่อยากให้มีในงานนี้
รวบรวมและออกแบบงานนำสิ่งที่ Brain stormกันมา | actual | bar: february tue 21 to february thu 23
plan | bar: february fri 3 to february sun 5; february tue 21 to march fri 3
- แนวคิด
- ธีม
- มู้ดแอนด์โทน
- ข้อความ
- สถานที่
- ออกแบบ <คีย์วิชวล / กราฟิก / การก่อสร้าง >
- กิจกรรม
- ลูกเล่น
- งบประมาณ
present งานให้ครูขวัญ | plan | bar: february fri 24
actual | bar: february thu 23
ปรับแก้งาน โดยคุยกับผู้ร่วมจัดงาน (เพื่อนๆ) | plan | bar: february sat 25
actual | bar: february sat 25 to march fri 3
ส่งให้ครูขวัญเช็คอีกรอบก่อนลงมือทำจริง | plan | bar: february sat 25
actual | bar: march thu 2
กระจายงานสู่เพื่อนและติดตามงาน | plan | bar: february sun 26
actual | bar: february tue 21 to march sat 4
เตรียมงาน | plan | bar: february mon 27 to march sat 4
actual | bar: february fri 24 to march sat 4
- โปสเตอร์และArt work | plan | bar: february mon 27 to march fri 3
actual | bar: february tue 28 to march sat 4
- บอร์ทและซุ้มในงาน | plan | bar: february mon 27 to march fri 3
actual | bar: february tue 28 to march sat 4
- ของตกแต่งสถานที่ | plan | bar: february mon 27 to march fri 3
actual | bar: march thu 2 to march sat 4
- อุปกรณ์โสต | plan | bar: february mon 27 to march fri 3
actual | bar: march fri 3 to march sat 4
- scrip mc และ scrip ในงาน | plan | bar: february mon 27 to march fri 3
actual | bar: february tue 28 to march wed 1
- คิวการรันงาน | plan | bar: february mon 27 to march sat 4
actual | bar: march sat 4
set up | plan | bar: march sat 4
actual | bar: march sat 4
ซ้อมรันงาน | plan | bar: march sat 4
actual | bar: march sat 4
รันงาน tkt career day | plan
actual
post-production - tkt career day
ประเมินผลโดยผู้เข้าร่วมงาน | plan
actual
ประเมินผลโดยเพื่อนๆ(ผู้ร่วมจัดงานด้วย) | plan
actual
ทำสรุปแบบการจัดงาน(ส่งต่อให้รุ่นน้อง) | plan | bar: march mon 6 to march tue 7
actual
ทำAAR ทั้งหมด | plan | bar: march mon 6 to march tue 7
actual
deadline งานทั้งหมด | plan | bar: march wed 8; march sun 12
actual
final present
เขียนบท | plan | bar: february fri 10 to february sun 12
actual | bar: february thu 16 to february sat 18
ทำสไลด์ | plan | bar: february mon 13 to february thu 16
actual | bar: february sat 18
ซ้อมนำเสนอ | plan | bar: february fri 17
actual | bar: february sat 18
set up งาน final present | plan | bar: february sat 18
actual | bar: february sat 18
final present day | plan
actual