## Sheet1
แผนการดำเนินโครงงานศึกษาเอกเทศ โตก่อนโต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พฤศจิกายน 2565 - 8 มีนาคม 2566
งานที่ดำเนินการ | Month | DEC | [6 empty] | JAN |  |  |  |  | FEB |  | MAR
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
- วางแผนงาน -
ออกแบบ Gantt Chart | plan |  | 8
Actual
ประชุมอัปเดตProjectกับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา | plan
Actual
Boost camp
ปิดเทอมกลางภาค เข้าwork shop ทำสีน้ำหาผู้เชี่ยวชาญ | plan
Actual
ทำแบบสอบถามโปรเจกต์ | plan
Actual
สรุปแบบสอบถาม | plan
Actual
คุยกับครูที่ปรึกษา | plan
Actual
สร้าง account Tiktok/Instagram (facebook ดูสถาณการณ์) | plan
Actual
สร้างวิดีโอcontentที่เราจะโพส | plan
Actual
ตัดต่อคลิปวิดีโอ | plan
Actual
โพสคริปแรกลงใน Tiktok/Instagram | plan
Actual
โพสคลิปที่2ลงใน Tiktok/Instagram | plan
Actual
คุยกับครูที่ปรึกษา | plan
Actual
โพสคลิปที่3ลงใน Tiktok/Instagram | plan
Actual
ประชุมออนไลน์กับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา+ผู้เชี่ยวชาญ | plan
Actual
วิเคราห์งานสิ่งที่ควรปรับแก้ | plan
Actual
ปรัปแต่งโปรเจกต์ตามสิ่งที่หาข้อมูลมาได้ | plan
Actual
ทริปนอกกะลา
โพสคลิปที่4ลงในTiktok/Instagram | plan
Actual
ทำแบบสอบถามเพื่อสรุปโปรเจกต์ในวัน TKT CAREER DAY | plan
Actual
โพสคลิปที่5ลงในTiktok/Instagram | plan
Actual
ทำAARทั้งหมด | plan
Actual
เตรียมนำเสนอโปรเจกต์ | plan
Actual
ทำ script นำเสนอ | plan
Actual
ทำสไลด์นำสเนอ | plan
Actual
คุยกับครูที่ปรึกษา | plan
Actual
ซ้อมนำสเนอโปรเจกต์ | plan
Actual
นำสเนอโปรเจกต์ต่อผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ | plan
Actual
รวบรวมงานที่เคยทำมาทั้งหมด+ตามงานที่ยังทำไม่เสร็จ | plan
Actual
ตกแต่งแฟ้ม TOKONTO | plan
Actual
สรุปแฟ้มครูที่ปรึกษา | plan
Actual
วันตายของงานท่าน | plan | [12 empty] | 19
Actual
เตรียมต่อเทียน | plan
Actual
ทำของขวัญให้ผู้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ทั้งหลาย/การ์ดแสดงความขอบคุณ | plan
Actual
TKT CAREER DAY!!!!! | plan
Actual
แจกแบบประเมินโปรเจกต์ในวัน TKT CAREER DAY | plan
Actual
สรุปโปรเจกต์ทั้งหมดcompleteงาน | plan
Actual
มอบของขวัญ | plan
Actual
AMS.โปรเจกต์ตอบโจทย์หรือไม่?คุ้มค่าหรือเปล่า?ขอบคุณสิ่งที่ผ่านเข้ามา | plan
Actual
เด้ดไลน์ออลเวิ้กกกกกกคึ | plan | [16 empty] | 8
Actual