## Sheet2
แผนดำเนินโครงการปีการศึกษาเอกเทศ โตก่อนโตภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565 | [6 empty] | UNO GANTT CHART
ระยะเวลาดำเนินการ 24 พ.ย.- 8 ม.ค.
งาน | ครูที่ดูแล เกี่ยวข้อง | งานที่ดำเนินการ |  | November |  |  | December | [11 empty] | January | [11 empty] | feb
|  |  |  | week4 |  |  | week 1 |  |  | week 2 |  |  | week 3 |  |  | week 4 |  |  | week 1 |  |  | week 2 |  |  | week 3 |  |  | week 4 |  |  | week 1
|  |  |  | Monday | Wednesday | Friday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday | Monday | Wednesday | thuesday
|  | วางโครงร่างคู่มือการเลี้ยงเต่า | Plan
Actual
|  | หาข้อมูลเรื่องที่อยู่ | Plan
Actual
|  | ดูวิธีการเรียนรู้ลงจอน | Plan | [17 empty] | 243374
Actual
|  | การเลี้ยงดูแบบถูกวิธี | Plan
Actual
|  | คำเตือน อย่าทำกับเต่า | Plan
| ผู้เชี่ยวชาญ |  | Actual
| ครูมิ้น | อุณภูมิที่เต่าควรอยู่ | Plan
เรื่องการกิน เบื่องต้น |  |  | Actual
|  | สรุปลง word | Plan
| ลุงจร |  | Actual
|  | ให้ครูที่ปรึกษาดูต้องปรับอะไรเพิ่ม | Plan
Actual
|  | ให้ผู้เชี่ยวชานตรวจสอบข้อมูลถูกต้องไหม | Plan
Actual
|  | นำไปปริ้น เย็บเล้ม | Plan
Actual
|  | มอบให้ลุงจอน พร้อมอธิบาย | Plan
Actual
|  | ทำแบบสอบถาม | Plan
Actual
|  | ให้รุ่นพี่รุ่นน้องทำ | Plan
Actual
|  | หาข้อมูลอาหาร | Plan
Actual
โปสเตอร์ให้ความรู้ | ผู้เชี่ยวชาน | ออกแบบโปสเตอร์ | Plan
Actual
| ครูมิ้น | นำข้อมูลลง | Plan
Actual
|  | ให้ครูที่ปรึกษาดู | Plan
Actual
|  | ผู้เชี่ยวชานดู | Plan
Actual
|  | นำโปสเตอร์ไปแปะ | Plan
Actual
|  | ทำแบบสอบถามหลัง | Plan
Actual
|  | หาประเด็นหน้าสนใจเกี่ยวกับเต่า | Plan
Actual
|  | คิดรูปแบบการวางให้หน้าสนใจ | Plan
Actual
| ครูปูเป้ | ลงมือทำ | Plan
เพจ ig |  |  | Actual
| ผู้เชี่ยวชาน | ให้ครูที่ปรึกษาดูและผู้เชี่ยวชาน | Plan
Actual
|  | โพส | Plan
Actual
|  | สรุปจากยอดการดูและไลค์ | Plan
Actual
|  | ทำแบบกรงเต่า | Plan
Actual
|  | ให้ครูมดดูแบบกรงเต่า | Plan
Actual
|  | ให้ผู้เชี่ยวชานดู | Plan
Actual
| ครูปูเป้ | ทำแบบเสนอราคา | Plan
Actual
ปรับปรุงกรงเต่า | ครูปูเป้ | เสนอ ครูเปาตามแบบ | Plan
Actual
| ครูเปา | ถ้าผ่านหาผู้รับเหม่า | Plan
Actual
| ครูมด | ถ้าได้ก็ประสานงานฝ่ายปัจจัย4ในการทำกรงเต่า | Plan
Actual
| ปัจจัย 4 | ลงมือทำกรง | Plan
Actual
|  | เเบบสอบถามความคิดเห็นกรงเต่าไหม่ | Plan
Actual
|  | สรุปผล | Plan
Actual
|  | เตรียมนำเสนอ | Plan
Actual