## Sheet1
แผนดำเดินงานงานโตก่อนโตของข้าวหอม
ระยะเวลาดำนิดการ พฤจิกายน-มีนาคม ปี2565
งานที่ดำเนินการ | เดื่อน | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |  | มีนาคม
| สัปดาห์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
หาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จะทำ(รูปภาพ+คริปสอน) | plan |  |  |  | 20
| actual |  |  |  | 20
คุยสรุปงานที่จะทำกับครูขวัญ | plan |  |  | 17
actual
ทำ Gantt Chart | plan |  |  |  | 24
Deadline.Gantt Chart | actual | [6 empty] | 8
พบครูที่ปรึษาครั้งที่1 | plan |  |  |  | 25
actual
วัดขนาดพื้นที่หอพัก | plan |  |  |  |  | 27
actual
ประชุมอัปเดทงานกับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา | plan | [6 empty] | 12
actual
ปิดกลางภาค
production ลงมือผลิตผลงาน
พูดคุยเรื่องงานกับครูมด | plan
| actual | [7 empty] | 15
เบิกโทรศัพท์เพื่อถ่ายภาพในหอ | plan
actual
เขียนแปลน | plan
| actual | [9 empty] | 30
ร่างงานที่1-4
ภาพที่1 | plan | [10 empty] | 5
วาดperspective | actual | [11 empty] | 12
ลงสี+ส่งงานให้ ผชช.ตรวจและให้กลุ่มเป้าหมายดู | actual
ประเมินราคา | actual
ทริปนอกกะลา
ส่งงานให้ผู้เชียวชาญดู | plan
| actual | [11 empty] | 13
ประชุมร่วมกับผู้เชียวชาญ | plan | [13 empty] | 30
| actual | [13 empty] | 30
ภาพที่2 | plan | [11 empty] | 12
วาดperspective | actual
ลงสี+ส่งงานให้ ผชช.ตรวจและให้กลุ่มเป้าหมายดู | actual | [12 empty] | 17
ประเมินราคา | actual | [16 empty] | 17
ภาพที่3 | plan | [13 empty] | 26
วาดperspective | actual | [12 empty] | 17
ลงสี+ส่งงานให้ ผชช.ตรวจและให้กลุ่มเป้าหมายดู | actual | [18 empty] | 21
ประเมินราคา | actual | [16 empty] | 17
ภาพที่4 | plan | [15 empty] | 2
วาดperspective | actual | [12 empty] | 17
ลงสี+ส่งงานให้ ผชช.ตรวจและให้กลุ่มเป้าหมายดู | actual | [18 empty] | 21
ประเมินราคา | actual | [16 empty] | 17
ทำงานวาดในมุมต่างๆประมาณ3-5รูป | plan
actual
ทำสไลด์นำเสนอ | plan
| actual | [16 empty] | 18
นำเสนอครั้งสุดท้าย | plan | [17 empty] | 19
ส่งบทและผลงาน(deadline) | actual | [17 empty] | 19
AARสำหรับเตรียมต่อเทียน | plan | [18 empty] | 23
| actual | [18 empty] | 23
TKT DAY | plan | [20 empty] | 5
ส่งproject shocase รายบุคคล | actual | [20 empty] | 5
ส่งงานทั้งหมด | plan | [21 empty] | 8