## Sheet2
แผนการดำเนินโครงงานศึกษาเอกเทศ โตก่อนโต ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 8 มีนาคม 2565
งานที่ดำเนินการ | DO | NOVEMBER | [24 empty] | DECEMBER | [24 empty] | January | [24 empty] | FEBUARY
| CHANGE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5
| DON'T | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY
Start Project (หาผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบแบบสอบถาม หาไอเดีย ) | PLAN
ACTUAL
พบครูบริหาร(ครูเปา) | PLAN | [56 empty] | WAIT
ACTUAL
พบครูที่ปรึกษา(ครูต้อม) พร้อมกาก้า | PLAN | [32 empty] | LATE
| ACTUAL | [60 empty] | TRIP |  | TRIP
พบครูที่ปรึกษา(ครูต้อม) คนเดียว | PLAN
ACTUAL
GANTT CHART | PLAN
| ACTUAL | [29 empty] | SAT-SUN
นัดหมาย | PLAN
ACTUAL
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องทำ | PLAN
ACTUAL
ปรับปรุงแบบสอบถาม | PLAN
ACTUAL
หาพื้นที่และวัดพื้นที่ | PLAN
ACTUAL
ทำตารางการนัดพบกับครูที่ปรึกษา | PLAN
ACTUAL
ปริ้นท์แบบสอบถาม | PLAN
ACTUAL
ติดต่อครูพ่อครูแม่ | PLAN
ACTUAL
จัดแบบสอบถามเป็นชุดให้ครูพ่อครูแม่ | PLAN
ACTUAL
เก็บแบบสอบถาม 1 | PLAN
ACTUAL
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 1 | PLAN
ACTUAL
หาไอเดีย | PLAN | [34 empty] | SAT-SUN
ACTUAL
ซื้ออุปกรณ์ในการทำผลงาน(SKETCH UP,กระดาษแปลน,อุปกรณ์ทำโมเดล) | PLAN
ACTUAL
อัปเดตความคืบหน้าโปรเจกต์กับผู้เชี่ยวชาญ | PLAN
ACTUAL
ออกแบบอาคาร | PLAN
ACTUAL
ร่างแบบแปลน | PLAN
ACTUAL
ใส่สเกลพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ | PLAN
ACTUAL
ตรวจดูความถูกต้อง(สเกล) | PLAN | [39 empty] | SAT-SUN
ACTUAL
ปรับแก้แปลนอาคารตามคะแนะนำของผู้บริหาร | PLAN
ACTUAL
ทำแปลนอาคารแบบสำเร็จ 1 | PLAN
ACTUAL
ประชุมอัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา(ครูต้อม) | PLAN
ACTUAL
ติดตั้งแอป sketchup | PLAN | [34 empty] | SAT-SUN | [14 empty] | SAT-SUN
ACTUAL
เริ่ม Sketch up | PLAN
ACTUAL
ปรับแก้ SKETCH UP ตามความเหมาะสม | PLAN
| ACTUAL | [53 empty] | SAT-SUN
ตรวจสเกลอาคารอย่างละเอียด | PLAN
ACTUAL
SKETCH UP 1 FINISH | PLAN
ACTUAL
เตรียนนำเสนอเพื่อเก็บแบบสอบถามครั้งที่2 | PLAN
ACTUAL
ออกแบบแบบสอบถาม 2 | PLAN
ACTUAL
ปรับปรุงแบบสอบถาม | PLAN
ACTUAL
แบบสอบถาม FINISH | PLAN
ACTUAL
ปริ้นท์แบบสอบถาม | PLAN
ACTUAL
ติดต่อจองช่วงเวลาหลังทำวัตรเช้า | PLAN
ACTUAL
ติดต่อขอเบิกปากกา | PLAN
ACTUAL
เก็บแบบสอบถาม2 | PLAN
ACTUAL
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม2 | PLAN
ACTUAL
คุยส่วนตัวกับกลุ่มเป้าหมาย | PLAN
ACTUAL
สรุปข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย | PLAN
ACTUAL
เตรียมสไลด์นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ | PLAN
ACTUAL
ประชุมออนไลน์ครูขวัญ+ครูต้อม+ครูเปา+ผู้เชี่ยวชาญ(พี่แบงค์) | PLAN | [57 empty] | WAIT
ACTUAL
รวบรวมความคิดเห็นจากประชุมออนไลน์ | PLAN
ACTUAL
TRIP | PLAN
ACTUAL
เรียนรู้เรื่อง Focus Group | PLAN
ACTUAL
สรุปข้อมูลจากที่เรียน Focus Group | PLAN
ACTUAL
เริ่มคุยกับFocus Group | PLAN
ACTUAL
FOCUS GROUP FINISH | PLAN | [69 empty] | SAT-SUN
ACTUAL
ทำแปลนอาคาร | PLAN
ACTUAL
ปรับปรุงและแก้ไขการออกแบบอาคาร 2 | PLAN
ACTUAL
SKETCH UP 2 | PLAN
| ACTUAL | [99 empty] | 1MAR
ตรวจความเรียบร้อยของ SKETCH UP | PLAN
| ACTUAL | [99 empty] | 1MAR
MODEL 2 | PLAN
| ACTUAL | [99 empty] | 4 MAR
ติดต่อครูภาษาไทย | PLAN
ACTUAL
หาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวะโยธา | PLAN
ACTUAL
เตรียมข้อความและข้อมูลเพื่อติดต่อวิศวะโยธา | PLAN
ACTUAL
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวะโยธา | PLAN
ACTUAL
เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมาย | PLAN | [72 empty] | WAIT
ACTUAL
ทำเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญ( ครูบริหาร) | PLAN | [72 empty] | WAIT
ACTUAL
ปริ้นท์เอกสารส่งผู้บริหาร | PLAN
ACTUAL
ส่งเอกสารให้ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ | PLAN
ACTUAL
ตรวจผลงานและเอกสาร | PLAN
| ACTUAL | [99 empty] | 3 MAR
เตรียมสคริปต์ FINAL PRESENTATION | PLAN
ACTUAL
เตรียมสไลด์นำเสนอ | PLAN
ACTUAL
ปรับแก้สไลด์ | PLAN
ACTUAL
ซ้อมนำเสนอกับพี่บัดดี้ | PLAN
ACTUAL
ซ้อมนำเสนอกับครูที่ปรึกษา | PLAN
ACTUAL
ปรับปรุงแก้ไขสคริปต์ | PLAN
ACTUAL
FINAL PRESENTATION | PLAN | [89 empty] | SUNDAY 19
ACTUAL
AAR เตรียมต่อเทียน | PLAN | [89 empty] | SUN 19
ACTUAL
TKT DAY | PLAN | [99 empty] | 5 MAR
ACTUAL