## Sheet1
แผนการดำเนินงาน วิชาโตก่อนโต ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา2565
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤศจิกายน - มิถุนายน พ.ศ.2565
งานดำเนินงาน | เดือน | November |  |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  |  | February |  |  |  |  | March
| สัปดาห์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pre-Production - ทบทวนเป้าหมาย/วางแผนงาน | plan
actual
ทบทวนเป้าหมายและแผนงานกับครูขวัญ (รายบุคคล) | plan |  |  | 17
actual
ออกแบบ Gantt Chart | plan |  |  |  | 24
actual
Dealine : Gantt Chart | plan | [6 empty] | 8
actual
เริ่มทำงานProject | plan
actual
ประชุมอัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ + ครูที่ปรึกษา | plan | [7 empty] | 28
actual
ทำstory bord ให้เสร็จ | plan |  |  |  |  | 25
| actual |  |  |  | 24
updateงานให้ ผู้เชี่ยวชาญดู | plan | [12 empty] | 25
actual
เริ่มวาด | plan
actual
วาดฉากเปิดตัว | plan
| actual | [6 empty] | 25
วาดฉากเเนะนำตัวให้เสร็จ | plan
actual
วาดฉากพูด ม.1 - ม.6 | plan
actual
วาดฉากปิด | plan
| actual | [19 empty] | 26
ปิดกลางภาค
ตัดต่อ/ลงเสียงวิดิโอ | plan
actual
ให้คนภายใน รร ประเมิณงาน | plan
actual
Post-Product - ประเมินผล ปรับปรุง สรุป รายงาน | plan
actual
ประชุมออนไลน์ครู +ครูที่ปรุกษา+ผู้เชี่ยวชาญ | plan | [14 empty] | 28
actual
ทริปนอกกะลา
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขงานครั้งสุดท้าย | plan
actual
postคลิป วิดีโอลง page facebook | plan
actual
Final present | plan | [15 empty] | 19
actual
Dead line : ผลงาน / บท / PPT | plan | [17 empty] | 19
actual
Dead line : งานทั้งหมด | plan | [17 empty] | 19
actual
8