## Sheet1
แผนการดำเนินงานโตก่อนโต ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พฤศจิกายน - 8 มีนาคม
ยังไม่ได้เริ่ม
กำลังทำ
เสร็จแล้ว
งานที่ดำเนินการ |  | พฤศจิกายน |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
นัดพบครูที่ปรึกษา | Plan | bar: ธันวาคม 1 to มีนาคม 1
Actual | bar: ธันวาคม 1 to มีนาคม 1
นัดหาผู้เชียวชาญ | Plan | bar: ธันวาคม 4
Actual | bar: กุมภาพันธ์ 1
ดำเนินงาน | Plan | bar: ธันวาคม 2 to มีนาคม 1
Actual | bar: ธันวาคม 3 to มีนาคม 1
เรียนรู้การทำ 3D model | Plan | bar: พฤศจิกายน 1 to ธันวาคม 2
Actual | bar: พฤศจิกายน 1 to ธันวาคม 2
ทำตึกเรียน | Plan | bar: ธันวาคม 3 to ธันวาคม 4
Actual | bar: ธันวาคม 2 to มกราคม 2
ทำสระว่ายนำ้ | Plan | bar: ธันวาคม 4 to มกราคม 3
Actual | bar: มกราคม 2 to กุมภาพันธ์ 2
ทำเจดี | Plan | bar: มกราคม 1 to มกราคม 3
Actual | bar: กุมภาพันธ์ 2 to กุมภาพันธ์ 4
ทำตึกศิล | Plan | bar: มกราคม 2 to มกราคม 3
Actual | bar: กุมภาพันธ์ 4 to มีนาคม 1
ทำตึกที่ 5 | Plan | bar: มกราคม 3 to มกราคม 4
Actual | bar: มกราคม 4 to กุมภาพันธ์ 1
ทำตึกที่ 6 | Plan | bar: กุมภาพันธ์ 2 to กุมภาพันธ์ 3
Actual | bar: กุมภาพันธ์ 2 to กุมภาพันธ์ 3
ทำตึกที่ 7 | Plan | bar: กุมภาพันธ์ 4
Actual | bar: กุมภาพันธ์ 4
ทำตึกที่ 8 | Plan | bar: มีนาคม 1
Actual | bar: มีนาคม 1
ทำตึกที่ 9 | Plan | bar: มีนาคม 2
Actual | bar: มีนาคม 2
ทำของตกแต่ง | Plan | bar: มีนาคม 3 to มีนาคม 4
Actual | bar: มีนาคม 3 to มีนาคม 4
วาง scale ของขนาด | Plan | bar: มีนาคม 3 to มีนาคม 4
Actual | bar: มีนาคม 3 to มีนาคม 4