## Sheet1
แผนดำเนินโครงการโตก่อนโต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พ.ย. - 8 ม.ค.
งานที่ดำเนินการ |  | November |  | December | [7 empty] | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March
|  | Week 4 |  | Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 4 |  | Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 3 |  | Week 1 |  | Week 1 |  | Week 1 and 3 |  | Week 4 |  | Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 4
|  | Thursday | Sunday | Thursday | Sunday | Thu 8 | Wed 14 | Thu 15 | Sun 18 | Tue 27 | Sun 1 | Thu 5 | Sun 8 | Fri 13 | Sat 14 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | Tue 31 | Wed 1 | Thu 2 | Tue 14 | Sun 19 | Mon 27 | Thu 2 | Fri 3 | Sun 5 | Sunday | Thursday | Sunday | Thursday | Sunday
1. ออกแบบ Gant chart พร้อมใส่ใน Drive | Plan
Actual
2. คุยกับครูที่ปรึกษา | Plan
Actual
3. เริ่มคิด Project เพื่อคุยกับครูที่ปรึกษา | Plan
Actual
4. ประชุมครั้งที่ 1 | Plan
Actual
5. เริ่มหาผู้เชี่ยวชาญ | Plan
Actual
6. ร่าง project ทำ Project แบบชัดเจนเพื่อส่งตอนเปิดเทอม | Plan
Actual
7. นำข้อมูลที่หามาได้ใส่ลง Poster ทั้งหมด | Plan
Actual
8. ส่ง ข้อมูล poster ทั้งหมดที่มีให้ผู้เชี่ยวชาญ Comment | Plan
Actual
9. มาดู สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญ Comment | Plan
Actual
10. ปรัปปรุงสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญ Comment | Plan
Actual
11.นัดครูที่ปรึกษาคุยและคุยกันก่อนทำ Poster ต่อ | Plan
Actual
12.ทำ Poster ต่อ | Plan
Actual
13 หาข้อมูลสิ่งที่ต้องทำเพิ่มต่อ | Plan
Actual
14. ทำ Poster เสร็จทั้งหมด | Plan
Actual
15. ให้ครูที่ปรึกษา Comment | Plan
Actual
16. ทำตามที่ครูที่ปรึกษา comment | Plan
Actual
17 ให้ผู้เชี่ยวชาญ comment | Plan
Actual
18. ทำตามที่ผู้เชี่ยวชาญ Comment | Plan
Actual
19. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญและครูที่ปรึกษา Comment | Plan
Actual
20. ทำตามที่ครูและผู้เชี่ยวชาญ Comment | Plan
Actual
21.นำเสนอ | Plan
Actual
22.นำ Poster ไปติด | Plan
Actual
คุยกับครูพยาบาลเรื่องที่จะช่วยดูแลอุบัติเหตุในวันเสาร์อาทิตย์ | Plan
Actual
เริ่มลงมือทำปรึกษากับครูที่ปรึกษา | Plan
Actual
ลงมือทำ | Plan
Actual
ส่งงานทั้งหมด | Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual