## ชีต2
|  | พฤศจิกายน |  | ธันวาคม |  |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |  | มีนาคม
Project |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
20 บทความ | plan | พฤศจิกายน 2: 20
| Actual | กุมภาพันธ์ 1: 4
20บทความ | plan | ธันวาคม 5: 20
| Actual | กุมภาพันธ์ 5: 24
คำนำ | plan | มกราคม 3: 15
| Actual | มกราคม 3: 15
สารบัญ | plan | มกราคม 3: 15
| Actual | มีนาคม 1: 2
ทำ ebook | plan | มกราคม 3: 31
| Actual | มีนาคม 1: 3
plan
Actual
ออกแบบ Gantt Chart | plan | พฤศจิกายน 2: 24
| Actual | พฤศจิกายน 2: 24
Deadline Gantt chart | plan | ธันวาคม 3: 8
Actual
ติดต่อผู้เชื่ยวชาญ | plan | พฤศจิกายน 2: 24
Actual
ประชุมอัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ+ครูที่ปรีกษา | plan | ธันวาคม 3: 8
| Actual | มกราคม 1: 27
ปิดกลางภาค
ประชุมอัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ+ครูที่ปรีกษา+ผู้เชี่ยวชาญ | plam | มกราคม 2: 5
Actual
ทริปนอกกะลา
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ | plan | กุมภาพันธ์ 3: 13
Actual
ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ใขงาน | plan | กุมภาพันธ์ 2: 2
Actual
สรุปผลการทำโปรเจกต์/เตรียมนำเสนอ | plan | กุมภาพันธ์ 3: 9
Actual
ทำผลงานเสร็จ | plan
Actual
Final present | plan | กุมภาพันธ์ 4: 19
| Actual | กุมภาพันธ์ 4: 19
dead line ผลงาน บท PPT | plan
Actual
AAR/ เตรียมต่อเทียน | plan | กุมภาพันธ์ 5: 23
| Actual | มีนาคม 2: 4
tkt day | plan | มีนาคม 2: 5
| Actual | มีนาคม 2: 5
นิทรรศการ Project show case รายบุคคล | plan | มีนาคม 2: 5
| Actual | มีนาคม 2: 5
Deaddline งานทั้งหมด