## Sheet1
แผนงานโตก่อนโต ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
ระยะเวลาการดำเนินการ 24 กย- 8มค ปีการศึกษา2565
งานที่ดำเนินการ |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pre-Production - ทบทวนเป้าหมาย/วางแผน | Plan | bar: Nov 1
Actual | bar: Nov 1
ทบทวนเป้าหมายและวางแผนงานกับครูขวัญ(รายบุคคล) | Plan | bar: Nov 1
Actual | bar: Nov 1
ออกแบบ gantt charth | Plan | bar: Nov 2
Actual | bar: Nov 2
พบครูที่ปรึกษา1 | Plan | bar: Nov 2
actual | bar: Nov 2
พบครูที่ปรึกษา2 | plan | bar: Nov 3
actual | bar: Nov 3
พบครูที่ปรึกษา3 | Plan | bar: Nov 4
actual | bar: Dec 3
พบครูที่ปรึกษา4 | Plan | bar: Dec 1
Actual | bar: Dec 4
นัดประชุม | Plan | bar: Nov 4
Actual | bar: Nov 4
พบครูที่ปรึกษา5 | Plan | bar: Dec 2
Actual | bar: Jan 4
พบครูที่ปรึกษา6 | Plan | bar: Dec 3
Actual | bar: Feb 3
พบครูที่ปรึกษา7 | Plan | bar: Dec 4
Actual | bar: Feb 4
พบครูที่ปรึกษา8 | Plan | bar: Jan 1
actual | bar: Feb 4
พบครูที่ปรึกษา9 | Plan | bar: Jan 2
actual
พบครูที่ปรึกษา10 | Plan | bar: Jan 3
actual
พบครูที่ปรึกษา11 | Plan | bar: Jan 4
actual
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ | Plan | bar: Dec 3
Actual | bar: Dec 2; Feb 2
ร่างงานที่จะออกแบบ | Plan | bar: Dec 1
actual | bar: Jan 1
วัดพื้นที่ | plan | bar: Dec 2
actual | bar: Feb 1
ลงมือทำผลงาน | Plan | bar: Dec 4
Actual | bar: Jan 1
ทำงานผลงานชิ้นที่1 | Plan | bar: Jan 1
Actual | bar: Jan 1
ทำงานผลงานชิ้นที่2 | Plan | bar: Jan 2
Actual | bar: Jan 4
อัปเดทงานให้ครูและผู้เชี่ยวชาญดู | Plan | bar: Jan 2
Actual | bar: Feb 2
ทำงานผลงานชิ้นที่3 | Plan | bar: Jan 3
Actual | bar: Mar 1
ประเมินผลงาน สรุปปัญหา แก้ไข | Plan | bar: Feb 1
Actual
ประชุมออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ | Plan | bar: Feb 3
Actual | bar: Feb 3
final presentation | Plan | bar: Feb 3
Actual | bar: Feb 3
AAR | Plan | bar: Mar 1
Actual
ต่อเทียน | Plan | bar: Mar 1
Actual
TKT project showcase | plan | bar: Mar 1
actual
deadline ส่งงานทุกอย่าง | Plan | bar: Mar 2
Actual