## Sheet1
แผนดำเนินโครงงานศึกษาเอกเทศ โตก่อนโต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พย.- 8 มีค.
งานที่ดำเนินการ | month | NOV |  |  |  |  | DEC |  |  |  |  | JAN |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR
| week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
pre-production ทบทวนเป้าหมาย
อัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ | plan | NOV 3: 17
| actual | NOV 3: 17
ทำ Gantt Chart เสร็จ | plan | DEC 2: 6
| actual | DEC 2: 6
ติดต่อขอผู้เชี่ยวชาญ | plan | bar: DEC 4 to JAN 1
| actual | JAN 3: 20
ประชุมอัพเดทโปรเจกต์กับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา | plan | bar: DEC 2 to DEC 5
| actual | DEC 5: 27
หารูปแบบไอเดียในการทำ model+3d | plan | NOV 3: 17
| actual | NOV 4: 22
ปิดกลางภาค
Production - ลงมือทำผลงาน
ทำแบบแปลนเสร็จ | plan | bar: DEC 2 to DEC 3
| actual | DEC 4: 13
ทำ 3d model | plan | bar: DEC 2 to FEB 1
| actual | FEB 5: 28
ทำ model | plan | bar: DEC 3 to FEB 1
actual | bar: FEB 1 to MAR 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน | plan | DEC 3: 15
| actual | DEC 3: 15
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 | plan | bar: JAN 2
| actual | JAN 4: 25
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 5 | plan | bar: JAN 4
| actual | FEB 3: 12
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 6 | plan | bar: JAN 5
| actual | FEB 3: 16
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 7 | plan | bar: JAN 5
actual
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 8 | plan | bar: FEB 1
actual
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 9 | plan | bar: FEB 1
actual
พบครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 | plan | bar: FEB 1
actual
ทำเเบบสำรวจ | plan | bar: JAN 2
| actual | FEB 3: 13
สำรวจพื้นที่ | plan | bar: DEC 4
| actual | DEC 4: 18
วัดพื้นที่ | plan | bar: JAN 1 to JAN 2
| actual | FEB 3: 14
ให้ผู้เชี่ยวชาญดูงานครั้งที่ 1 | plan | bar: JAN 4
| actual | FEB 3: 12
ให้ผู้เชี่ยวชาญดูงานครั้งที่ 2 | plan | bar: JAN 5
| actual | FEB 3: 18
plan
actual
Post-Production - ประเมินผล ปรับปรุง สรุป รายงาน
ประชุมออนไลน์กับครู+ครูที่ปรึกษา+ผู้เชี่ยวชาญ+SH | plan | JAN 1: 5
| actual | FEB 2: 11
ทำแบบประเมิน | plan | bar: FEB 2
actual
ทริปนอกกะลา
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและแก้ไขงาน | plan | FEB 1: 2
| actual | FEB 1: 2
สรุปการทำโปรเจกต์ / เตรียมนำเสนอ | plan | FEB 2: 9
| actual | FEB 2: 9
นำเสนอโปรเจกต์ต่อผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการ | plan | FEB 3: 19
| actual | FEB 3: 19
AAR/เตรียมต่อเทียน | plan | FEB 4: 23
| actual | FEB 4: 23
TKT Day Project Showcase | plan | MAR 2: 5
| actual | MAR 2: 5
ส่งงานทั้งหมด |  | MAR 2: 8