## Gantt Chart
แผนการดำเนินงานโตก่อนโต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
ระยะเวลาดำเนินงาน
งานที่ดำเนินการ |  | November |  |  |  |  | december |  |  |  |  | january |  |  |  |  | Febuary |  |  |  |  | March
|  | week1 | week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 | week11 | week12 | week13 | week14 | week15 | week16 | week17 | week18 | week19 | week20 | week21 | week22 | week23 | week24 | week25
ทบทวนเป้าหมายและผนงานกับครูขวัญ(รายบุคคล) | plan | November week3: 17
actual
ออกแบบ Gantt chart | plan | November week4: 24
actual
deadline gantt chart | plan | december week7: 8
actual
พบครูทีปรึกษา | plan | december week7: 8
actual | bar: december week8
ประชุมอัพเดตกับครูขวัญ+ครูที่ปรึกษา | plan | december week7: 8
actual | bar: december week9
เริ่มติดต่อผู้เชี่ยวชาญ | plan | bar: january week13
actual | bar: january week13
เริ่มอัดเพลงเเรก | plan | december week8: 11; january week13: ท
actual | bar: december week9; january week13
ปล่อยเพลงแรก | plan | december week8: 16; january week13: ป
actual | bar: december week10; january week13
ปิดกลางภาค | plan | bar: december week10 to january week11; january week13
actual | bar: january week13
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน | plan | december week8: 15; january week13: ะ
actual | bar: december week8 to december week10; january week13
พบครูทีปรึกษา | plan | december week9: 23; january week13: า
actual | bar: december week9
เริ่มอัดเพลง2 | plan | december week9: 26
actual
ปล่อยเพลง | plan | bar: december week10
actual | bar: Febuary week17
แต่งเพลง | plan | bar: december week10
actual | bar: january week14
ปล่อยเพลงที่แต่ง | plan | bar: january week12
actual | bar: Febuary week17
พบครูทีปรึกษา | plan | bar: december week10
actual | bar: december week10
พบครูที่ปรึกษา | plan | bar: december week10
actual | bar: december week10
แต่งเพลง | plan | bar: january week14
actual | bar: Febuary week20
อัดเพลง | plan | bar: january week15
actual | bar: March week22
ปล่อยเพลง | plan | bar: january week15
actual | bar: March week22
อัดเพลง | plan | bar: january week15
actual | bar: March week22
ประเมินผล ปรับปรุง สรุป รายงาน | plan | january week11: 5
actual | bar: january week11
ประชุมออนไลน์กับครู+ครูที่ปรึกษา+ผู้เชี่ยวชาญ | plan
actual
ทริปนอกกะลา | plan
actual
ประเมิณเพื่อแก้ไขและปรับปรุงงาน | plan | bar: Febuary week16
actual
สรุปผลการทำโปรเจกต์/เตรียมนำเสนอ | plan | Febuary week17: 9
actual
นำสนอโปรเจกต์ต่อผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ | plan | Febuary week18: 19
actual
deadline ผลงาน/บท/PPT | plan | Febuary week18: 19
actual
Pay it Forwardf ต่อเทียน | plan
actual
AAR ต่อเทียน | plan | Febuary week19: 23
actual | bar: Febuary week19
TKT DAY PROJECT SHOWCASE | plan | March week21: 5
actual | bar: March week21
Deadline นิทรรศการ Project showcase รายบุคคล | plan | March week21: 5
actual | bar: March week21
Deadline งานทั้งหมด!!!!! |  | March week23: 8